***ДОДАТОК 2***

*до Звіту щодо проведеної оцінки результатів*

*виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Генеральної прокуратури України на 2019 – 2020 роки*

*(Викладено у новій редакції відповідно до наказу*

*Генеральної прокуратури України від 02.08.2019 № 149)*

**Таблиця  
моніторингу стану виконання заходів, строк виконання яких триває, пропозицій Комісії**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Корупційний ризик** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Підрозділ, відповідальний за організацію виконання заходу** | **Строк виконання заходу** | **Вжиті заходи** | **Пропозиції Комісії** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, можливих при здійсненні функцій органів прокуратури*** | | | | | | |
| **1** | Відсутність в організаційно-розпорядчих документах ГПУ критеріїв навантаження прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях. | Вивчити європейський досвід з питань функціонування системи розподілу справ між прокурорами  ***Пункт 2.2 додатка*** | **Департамент 14** | **лютий 2020** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |
| **2** | Відсутність можливості оскарження вироку суду про затвердження угоди про визнання винуватості та недостатня урегульованість в організаційно-розпорядчих документах ГПУ механізму здійснення контролю за прийняттям рішень щодо укладення угоди про визнання винуватості. | Забезпечити участь у роботі робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо напрацювання системних змін до КПК України в частині можливості оскарження вироку, яким затверджено угоду про визнання винуватості..  ***Пункт 3.1 додатка*** | **Управління 12/2** | **До прийняття** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |
| **3** | Недостатня урегульованість процедури повернення майна і документів (речових доказів) особі (володільцю), у якої їх вилучено у ході досудового розслідування. | У відомчих організаційно-розпорядчих документах ГПУ врегулювати процедуру повернення майна і документів (речових доказів)  ***Пункт 5 додатка*** | **Управління 23** | **лютий 2020** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |
| ***Заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, можливих при врегулюванні діяльності органів прокуратури*** | | | | | | |
| **4** | Недостатня урегульованість в організаційно-розпорядчих документах ГПУ порядку виконання повноважень прокурорами підрозділів нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні в ГПУ та регіональних прокуратурах. | Забезпечити участь у роботі робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо напрацювання системних змін до КПК України з метою опрацювання робочою групою оновленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», надісланого до Комітету листом від 10.01.2019 № 12/2-8вих-19.  ***Пункт 7.2 додатка*** | **Управління 12/2** | **До розгляду** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |
| **5** | Недостатня врегульованість в організаційно-розпорядчих документах ГПУ порядку  позапланових виїздів до прокуратур нижчого рівня | В організаційно-розпорядчому документі ГПУ врегулювати порядок позапланових виїздів до прокуратур нижчого рівня  ***Пункт 11 додатка*** | **Департамент 01/1** | **січень 2020** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |
| ***Заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків, можливих при управлінні фінансами, здійсненні внутрішнього контролю, аудиту*** | | | | | | |
| **6** | Незабезпечення європейських стандартів та гарантій Закону України «Про прокуратуру» щодо матеріального, соціального та пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури | Звернутися до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання гарантів в частини оплати праці прокурорів, визначених ст. 81 Закону України «Про прокуратуру».  ***Пункт 13.1 додатка*** | **Департамент 18** | **липень 2019** | **На стадії виконання** | **перенести строк виконання заходу на грудень 2019 року** |
| **7** | Незабезпечення європейських стандартів та гарантій Закону України «Про прокуратуру» щодо матеріального, соціального та пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури | Звернутися до суб’єктів законодавчої ініціативи з питанням про виключення дискримінаційних обмежень у призначенні, перерахунку та виплатах пенсій  ***Пункт 13.2 додатка*** | **Департамент 18** | **липень 2019** | **На стадії виконання** | **перенести строк виконання заходу на грудень 2019 року** |
| **8** | Незабезпечення європейських стандартів та гарантій Закону України «Про прокуратуру» щодо матеріального, соціального та пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури. | Забезпечити участь у роботі робочої групи при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо напрацювання системних змін до КПК України з метою опрацювання робочою групою оновленого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», надісланого до Комітету листом від 10.01.2019 № 12/2-8вих-19.  Забезпечити в межах компетенції супроводження при розгляді Верховною Радою України проекту Закону  № 9426.  ***Пункт 13.3 додатка*** | **Управління 12/2** | **До прийняття** | **На стадії виконання** | **Відсутні** |